## Geral
Tarefa | Status | Prazo | Etiquetas
Fazer levantamento de preços de todos os insumos | OK |  | Carimbo
Criar ficha técnica manual de todos os pré-preparos | OK
Definir cardápio fixo e semanal | OK | 2023-02-20
Automatizar fichas técnicas, lista de compras e pedidos | Pendente | 2023-02-22
Fazer protótipos e fotografar | Pendente | 2023-02-22
Criar arte com o cardápio e explicação | Pendente | 2023-02-22
Criar excel para pedidos (complementar) | Pendente | 2023-02-23
Criar mensagem whatsapp | Pendente | 2023-02-23
Definir lista de clientes que receberão as mensagens | Pendente | 2023-02-23
Criar instagram | Pendente | 2023-02-23
Configurar novo whatsapp | Pendente | 2023-02-23
Enviar mensagem whatsapp | Pendente | 2023-02-23
Iniciar as entregas | Pendente | 2023-02-27
Criar form para pedidos ou site | Pendente
Atividade | Status | Observações
Criação de schema para inicialização do banco de dados | OK
Importar excel de categorias, fornecedores, unidades de medida, matéria prima e clientes e salvar no banco de dados | OK | Arquivos deverão ser salvos no diretório C:\Users\maria.kopp\Desktop\ProjetosGit\Semaninha\files
Cadastro de produto final com link para ficha técnica
Cadastro de ficha técnica de preparo
Cadastro de ficha técnica de produto final
Cadastro de pedidos com link para itens
Cadastro dos itens do pedido
Relatório de pedidos (por nada)
Relatório de produção (por data) - considerar preparos
Relatório de compras (por data)
Balanço por data
Ter todos os produtos finais, preparos e fichas técnicas cadastrados
Ter lista de compras e lista de produção prontas
Produzir algumas refeições e tirar foto
Ter o form para o cliente cadastrar o pedido pronto
Ter o import do cadastro de pedidos no sistema pronto (que gera as tabelas necessárias)
Criar a arte e a mensagem que será enviada
Enviar as mensagens

## Sistema Vendas
SISTEMA BÁSICO PARA ABRIR A SEMANINHA
Cadastro de preparo | OK
Ficha técnica do preparo | OK
Cadastro de produto | OK
Produto x preparo | OK
Cadastro de pedido INTERNO | OK
Pedido x Produto | OK
RELATÓRIO - Lista de compras | OK
RELATÓRIO - Lista de pedidos (cliente x pedido) | OK
RELATÓRIO - Lista de produção (considerar por preparo) | OK
RELATÓRIO - Lista de montagem (considerar por produto final) | OK
Cadastro de cliente | OK
Cliente x Pedido (consulta) | OK
RELATÓRIO - Pedidos x cliente | OK
Cadastro de cardápio | OK
Revisão de pontos anotados caderno
Planejamento SEMANINHA CASA
Informação nutricional - Calorias
Cadastro de pedido EXTERNO (JSON ou CSV)
Testes finais